表A-1  风险清单表

| 风险清单表 |  |  | 编 号 |  | 日 期 | 2011.7.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道名称 |  | 小冲隧道 | 审 核 |  | 阶 段 | 施工阶段 |
| 序 号 | 风险事件 | 风险产生的原因 | 险源 类别 | 后果 | 备注 |  |
| 1 | 塌方 | 围岩级别 浅埋 工法选择不合理 断层破碎带 岩体破碎，断层附近产状变化大，裂隙发育 | G | 人员伤亡 |  |  |
|  |  | 支护措施弱 | D |  |  |  |
| 2 | 突水（泥、石） | 断层破碎带 浅埋 黏土覆盖层厚度大 可溶岩与非可溶岩接触带 岩溶管道水，暗河， 充水溶洞 | G | 人员伤亡 工期延误 投资增加 |  |  |
|  |  | 注浆方式针对性差 工法选择不合理 支护措施薄弱 | D |  |  |  |
| 3 | 洞口失稳 | 土的性质与土层厚度 浅埋岩层破碎，岩层风化程度及厚度 | G | 人员伤亡 第三方损失 |  |  |
|  |  | 无预加固措施 | D |  |  |  |
| 5 | 瓦斯 | 穿越含煤层 | G | 人员伤亡 第三方损失 |  |  |
|  |  | 瓦斯监控有遗漏 | D |  |  |  |

表A-2  初始风险等级表

| 初始（或残留）风险等级表 |  |  |  | 编 号 |  |  |  | 日 期 |  | 2011.7.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道名称 |  | 小冲隧道 |  | 审 核 |  |  |  | 阶 段 |  | 施工阶段 |  |
| 序号 | 风险因素 | 风险事件 | A |  |  | B |  |  | C |  |  |
|  |  |  | 概率等级 | 后果等级 | 风险等级 | 概率等级 | 后果等级 | 风险等级 | 概率等级 | 后果等级 | 风险等级 |
| 1 | 围岩级别 | 塌方 | 5 | 3 | 极高 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 浅埋 |  | 4 | 3 | 高度 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 断层破碎 |  | 5 | 3 | 极高 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工法选择不合理 |  | 2 | 3 | 中度 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 岩体破碎，断层附近产状变化大，裂隙发育 |  | 3 | 2 | 中度 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 断层破碎带 | 突水（泥、石） | 4 | 4 | 极高 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 浅埋 |  | 3 | 4 | 高度 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 黏土覆盖层厚度大 |  | 4 | 4 | 极高 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 可溶岩与非可溶岩接触带 |  | 3 | 4 | 高度 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 岩溶管道水，暗河，充水溶洞 |  | 3 | 4 | 高度 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 土的性质与土层厚度 | 洞口失稳 | 4 | 3 | 高度 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 浅埋岩层破碎，岩层风化程度及厚度 |  | 4 | 3 | 高度 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 穿越煤层 | 瓦斯 | 4 | 3 | 高度 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 瓦斯监控遗漏 |  | 4 | 3 | 高度 |  |  |  |  |  |  |

表A-3  风险因素权重表

| 风险权重表 |  | 编 号 |  | 日 期 | 2011.7.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道名称 | 小冲隧道 | 审 核 |  | 阶 段 | 施工阶段 |
| 序号 | 风险因素 | 风险事件 | A | B | C |
| 1 | 地质因素 | 塌方 |  | B类 |  |
| 2 | 地质因素 | 涌泥、涌水 | A类 |  |  |
| 3 | 设计因素 | 洞口失稳 | A类 |  |  |
| 4 | 地质因素 | 瓦斯 | B类 |  |  |

表A-4  风险因素综合权重表

| 风险因素综合权重表 |  | 编 号 |  | 日 期 | 2011.7.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道名称 | 小冲隧道 | 审 核 |  | 阶 段 | 施工阶段 |
| 序号 | 风险因素 | 风险因素 |  | 重要度 |  |
| 1 | 地质因素 | 较大 |  | 重要 |  |
| 2 | 设计因素 | 严重 |  | 重要 |  |
| 3 | 施工因素 | 较大 |  | 重要 |  |
| 4 | 地质因素 | 较大 |  | 重要 |  |

表A-5  风险期望损失表

| 风险期望损失表 |  |  | 编 号 |  | 日 期 | 2011.7.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道名称 | 小冲隧道 |  | 审 核 |  | 阶 段 | 施工阶段 |
| 序号 | 风险因素 | 风险事件 | 预计损失（万元） |  | 期望概率 | 期望损失（万元） |
| 1 | 地质因素 | 塌方 | 500 |  | 4 | 400 |
| 2 | 地质因素 | 涌泥、涌水 | 400 |  | 5 | 400 |
| 3 | 设计因素 | 洞口失稳 | 100 |  | 3 | 60 |
| 4 | 地质因素 | 瓦斯 | 400 |  | 3 | 240 |

表A-6  风险对策措施表

| 风险对策措施表 |  |  | 编 号 |  |  | 日 期 | 2011.7.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道名称 | 小冲隧道 |  | 审 核 |  |  | 阶 段 | 施工阶段 |  |
| 序号 | 风险因素 | 风险事件 | A |  | B |  | C |  |
|  |  |  | 风险等级 | 对策措施 | 风险等级 | 对策措施 | 风险等级 | 对策措施 |
| 1 | 地质因素 | 塌方 | 5 | 超前管棚 |  |  |  |  |
| 2 | 地质因素 | 涌泥（水） | 4 | 加强超前地质预报 |  |  |  |  |
| 3 | 设计因素 | 洞口失稳 | 4 | 加强支护及时施作 |  |  |  |  |
| 4 | 地质因素 | 瓦斯 | 4 | 加强瓦斯探测 |  |  |  |  |

表A-7  风险评估综合表

| 评估阶段 | 施工阶段 |  |  | 时 间 | 2011.7.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道名称 | 小冲隧道 |  | 长 度 | 753m | 线 别 | 双线 |
| 地质概况 | 地表为软土，粗角砾土，下伏基岩为灰岩、白云岩。 |  |  |  |  |  |
| 设计情况 | 设计需要检查 |  |  |  |  |  |
|  | 施工方法不当、支护措施弱、监控量测方法不明确 |  |  |  |  |  |
| 评估目标 | √安全 √环境 □工期 □投资 √第三方 |  |  |  |  |  |
| 识别方法 |  |  |  |  |  |  |
| 风险因素 | A | 原因背景 | B | 原因背景 | C | 原因背景 |
| 评估方法 |  |  |  |  |  |  |
| 风险事件 | A等级 | 风险对策 | B等级 | 风险对策 | C等级 | 风险对策 |
| 塌方 |  | 超前管棚 |  |  |  |  |
| 涌泥、涌水 |  | 加强超前地质预测预报 |  |  |  |  |
| 洞口失稳 |  | 加强支护及时施作 |  |  |  |  |
| 瓦斯 |  | 加强穿越煤层段瓦斯监控 |  |  |  |  |
| 评估结论： |  |  |  |  |  |  |
| 下阶段注意事项： |  |  |  |  |  |  |