## Slide 1
目录
第一章 工程概况 1
第二章 施工部署 2
第三章 施工准备工作 3
第四章 主要分部分项工程的施工方法 4
第五章 苗木的栽植 5

## Slide 2: 1.工程概况
该工程为某花园绿化工程，位于某地，占地面积14000 平方米。该工程由某开发有限公司建设，某设计院设计，某有限责任公司施工，某监理公司负责监理
1-2．施工条件 本工程施工用地场内各种杂物未清除完毕，水电已接入现场，不具备“三通一平”条件，与其他施工单位交叉施工较多，需要边清理边施工，并于其他施工单位协调施工。
1-3．质量目标 本工程的质量目标为确保优良，争创精品工程。

## Slide 3: 2.施工准备
2-1．施工阶段的划分 本工程的施工作业量大，工期紧，按期保质完成必须精心统筹，合理安排，立体交叉，流水作业。本工程拟划分土建工程、水电安装工程、苗木种植、园林小品、道路铺设及附属工程。
2-2. 技术准备 安排技术人员熟悉图纸，进行图纸会审。 根据图纸工程量及工期要求，编排进度计划，编排施工组织设计。
2-3. 注意事项 检修测量仪器，提出前期用工、用料计划。在甲方力所能及的情况下，给予协调临建办公室2间，材料库2间，住房3间，如有困难，拟住房在外租赁。

## Slide 4: 人材机用量计划
劳动力计划
砼 工 6人
普通工 30人
机械工 6人
电 工 2人
瓦 工 10人
其他工种 10人
合 计 64人
以上为高峰期作业人员，施工中可根据实际情况调整。

## Slide 5
施工机械计划
砼搅拌机 1台 35kw
砂浆机 1台 3kw
蛙式打夯机 2台 6kw
P=1.1×(K1ΣP1)/Cos φ
=1.1× 0.7× 44/0.65
=52kw
由此可知供电负荷不可小于52kw。
施工用水计划
根据本工程的结构特点，并考虑当地用水困难，需打简易井给水。

## Slide 6: 3.施工方案及工艺要求
3-1 土建工程 地面现状为土地面，需平整夯实。
3-2 路铺设工程 基层处理 施工前应清理基层，并严格控制好标高。 铺装块料面层施工前要严格选砖、选板，色差和规格尺寸超过允许偏差不得使用。施工中严格控制水灰比，施工后应用锯木末保持湿润，洒水养护。
3-3 水电安装工程 施工放线—挖槽—预埋管防腐—预埋管线—土方回填
3-4 园林小品工程 施工放线—基础挖填—电管预埋—建模—浇注或预制—安装

## Slide 7: 4.技术措施
4-1 测量仪器采用先进的全站仪、经纬仪、水准仪。 在具体的测量放线以前，先要根据施工平面图，布设方格网，方格网距以10M为宜，打好控制桩做好保护。将拐点的位置标注在图纸上，并计算出它的坐标在相邻两拐点间适当加密。为了提高精度，我们还将应用全站仪进行全面的校核。本工程由技术员、施工员、质检员三人组成放样小组，负责整个小区的测量放样工作，直至工程结束。测量放样顺序： 引测市政方格控制网，引测市政水准点； 测设施工方格控制网100，设置固定水准点； 测没园林建筑物、桥梁、河道、地坪等等； 测设水准点、编制桩号，深刷红漆标记； 测设临时施工便道尽量与待筑道路相吻合；

## Slide 8
4-2 基础工程 施工前，应根据总平面图布置和坐标控制点，将每个不同景点的平面位置放线于实地。挖土前应将基础的位置放线和放坡线用石灰进行放线，标高应根据国家的水准点，将标高测引到施工现场。并在车辆和施工人员碰不到的地方用水泥砂浆固定起来，基础施工时将标高测引到土壁上，让施工 人员做到心中有数，以防超挖。土方工程 土方开挖方案:本工程主要土方为路基及地面铺装结构层土方，面积较大，土方量较多。鉴于以上的情况，故采用机械开挖，人工进行清底、修整。基槽排水:为了排尽地下水和地面雨水（主要为地面雨水），应设置排水沟或集水井，面积教大的可设纵横盲沟与四周排沟相连，盲沟内应用碎石填平、填实。

## Slide 9
4-3道路施工 首先根据施工总平面图，建立控制网，然后根据控制网，然后根据控制网进行各段道路定位测设，根据道路的路面位置和标高情况，确保控制网的数量，包括平面和高程。整个道路定位放样必须遵循“从整体到局部，先控制后施工”的原则。
路基施工: 为保证路基的稳定，施工时必须做好路基的排水工作。 路基穿越沟、塘等，必须抽水、清除淤泥，河岸边坡应挖成阶梯型，然后采用道渣间隔土分层填筑。填土时要采用同类土填筑，间隔土筑厚度为:道渣10厘米，土20厘米。

## Slide 10
4-4苗木种植 4-4-1苗木准备 根据工程设计图纸，列出苗木的品种、数量、规格、落实苗木供应来源，以及运到栽植地的运输情况及运秒方法。对符合规格、生长健壮无病虫害的苗木，应逐株做记号。高质量的苗木应具备的条件：根系发达完整，主跟短直，接近根茎范围内有较多的侧根和须根，起苗后根系无劈裂；苗木粗壮通直，不徒长；主侧枝分布均匀，能构成完美的树冠；无病虫害和机械损伤。

## Slide 11
4-4-2 植前整地及放线 根据设计图纸要求，种植地土质应基本满足植物生长需要，如发现土质太差，应栽植庙前还填种植土，以保植株成活。 根据图纸，在现场找出苗木实际栽植位置，用白灰撒处灰点，进行定点放线。一般采用行列式放线法及等距弧线放线法。
4-4-3 树穴的开挖 树穴开挖一般在运取苗木前1—2天进行。种植穴的大小依土球及根系情况而定，带土球的应比土球大16—20cm，穴的深度一般比球高度稍深10—20cm，栽植裸根苗木应保护根系充分舒展，树穴必须保证上下口径一致，避免 出现上大下小的“锅底坑”，挖出的表土、心土应分别堆放。

## Slide 12
4-4-4 苗木种植：将苗木的根系或土球放入树穴内，使其居中再将树木立起，保证垂直，然后分层回填种植土。一般每层20—30cm，先填较肥沃的表土，填土后将树根稍向上一提，市根系舒展，涌锨把将土捣实，直至填满穴坑。土痕应略平稍高于坑口，防止栽植后出现陷落、下沉，导致树干基部积水腐烂。坑土填平后，用余土环树，筑起拦水围堰并拍实以利浇水，高度不低于15cm。
4-4-5苗木浇灌：新植苗木的浇灌应以天然水为佳，之后48小时之内必须浇上一遍水，第二遍水随后进行，第三遍水在第二遍水后5—10天内进行。注意浇水必须浇足浇透，浇完第三遍后，应及时封堰，并栽树干基部周围堆成20—30cm高的土堆，以保持土壤内水分。

## Slide 13
4-5 草坪的建植 场地平整 因为场地的平整与否，直接关系到以后草坪的生长质量，所以这一工序尤为重要。建坪前除杂草及病虫害的纺织：为防止简直草坪后杂草的滋生，除整地时清除树根、草根外，可用草甘磷、百草枯等灭生性内吸传导性除草剂，每亩用75—100g进行喷洒，一般在建坪前一个月使用。为防止虫害，可在植坪前一周喷洒甲胺磷、辛硫磷等杀虫剂，以达到灭虫的效果。
草前施肥：对整平好的场地，均匀撒施熟化的有机肥3kg/m2、复合肥0.08kg/m2，再进行土壤翻耕，然后耙平，耙细，准备播种。

## Slide 14
播种法：种子量一般为8—10g /m2，播种方法采用撒播与机械播种相结合。播种后，应及时覆盖土，土层厚度为0.5—1cm，而后用铁滚子镇压，以保证出苗均匀。浇水工作及保持水分，可在坪床上盖草帘子，以减少浇水辞书。待草苗出齐后，再将草帘揭去，注意揭帘子时须在阴天或傍晚前进行，防止太阳直射灼烧草苗。
草坪栽植法：在平整好的地面上以20—30cm为行距，开5cm深的沟，将撕开的草块放入沟中，然后填土，踩实。为提高成活率，缩短缓苗期，移栽过程中要注意两点：一是草皮要带适量的护根土，二是尽可能缩短掘草到植草的时间，最好当天掘草当天栽，栽后要充分灌水，清除杂草，养护一个月后可成坪。

## Slide 15: 5.施工进度计划表

## Slide 16: 6.质量保证措施
组织管理措施 建立质量保证体系，公司、项目部二级质量保证体系（详见附表）。 实行项目经理负责制的项目管理，建立有权威的质量管理组织，配备专职质量检查小组。强化“质量第一，为用户服务”的思想，定期进行质量检查评比工作，实行质量通知书的办法，做好各分项工程的质量评定工作，奖优罚劣。 强化隐蔽工程的验收制度，未经业主及监理单位认可，不得进行施工。 坚持对各工种的技术交底工作。在每一道工序施工前，应对操作班组作详细的技术交底，确保每个操作员熟悉技术要求和操作要点。 采用自检、互检、交接检和专业检查相结合的办法，实行主要工种操作者名单、级别、质量等级挂牌上墙制度。

## Slide 17
技术管理措施 为确保工程质量，对主要分布分项工程（如土方工程、石材安装、铺装工程等分项工程）分别编制质量控制工艺流程图。 轴线定位桩要严格保护，避免损坏，在施工期间要定期复核检查，轴线控制桩以及总标高控制点必须经业主书面认可方可使用。 所有测量观测点的埋设必须可靠、牢固。 严把材料质量关。砂、石进场必须具有质量检验报告，合格后方可使用；水泥进入现场必须具有出场质保书及合格证书，并在实验室复试，合格后方可使用；其它材料如广场砖、青石等均须具有合格证，并进行必要的试验，合格后方可使用。 所有现场操作人员必须听从施工技术员、监理的指导和督促。

## Slide 19: 7.安全文明施工措施
7-1安全施工措施 工地成立以项目经理为首的安全领导小组，强化安全管理、消防管理、现场保卫工作及场容管理，争创文明施工工地。 所有施工人员进入施工现场时，必须进行安全教育，贯彻有关安全文件精神， 学习现场规章制度，以引起对安全的高度重视。 建立健全各种安全管理制度，特别是用电和机械管理，非专业人员不得私接电线和操作机械。 经常检查维修电气线路，手持电动工具应接好漏电保护装置。 施工人员进入现场必须戴好安全帽，严禁酒后进入现场施工。

## Slide 20
7-2文明施工措施 在施工现场范围内张挂标语口号，定期召开大会，强调文明施工的重要性。道路、料场随时清理，不得在施工区内大小便。
节约措施 技术人员的提料计划应提高准确性，避免材料短缺或过剩。在施工过程中，执行限额领料制度，要把当天剩余的材料运回工棚或堆料场院地、仓库，不得随意乱扔。
防止环境污染的保护措施 洗刷砼搅拌机、砂浆机的污水不得随地乱流，可在施工现场挖一集水井加盖封闭，冲洗搅拌机与砂浆机的污水流入集水井，待沉淀后排入下水道。在施工中随时清理并运出建筑垃圾，堆放在指定地点。 噪音大的机械安置时，尽量远离宿舍区，晚上尽量少用或不用。