## 数据表1
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
序号 | 编号 | 作业名称 | 工 期 | 开工日期 | 完工日期 | 类 型 | 前置任务 | 任务类型 | 纵向位置 | 浮 时 | 工程总量 | 年计划 | 年完成 | 累积完成 | 单 位 | 单 位 | 人员 | 人员 | 人员 | 人员 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 机具 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 | 成本 | 成本 | 成本 | 成本 | 产值 | 附加 | 附加
[17 empty] | 正式工 | 合同工 | 民工 | 其它 | [20 empty] | 人工 | 机具 | 材料 | 其它 |  | 平均 | 总量
|  |  |  | 2009-03-20 | 2012-02-28
|  | 准备工程 | 15d | 2009-05-14 | 2009-05-28 |  |  |  | 10
1 |  | 安装进场施工准备 | 15d | 2009-03-20 | 2009-05-28 | A1 |  |  | 10
|  | 埋件及辅助设备安装 | 606d | 2009-05-14 | 2011-01-09 |  |  |  | 8
|  | 设备基础、管路、接地网等预埋 | 381d | 2009-05-14 | 2010-05-29 |  |  |  | 8
1 |  | 轨道及1#桥机安装 | 35d | 2010-04-01 | 2010-05-31 | E4 | 19 | FS2 | 7
1 |  | 2#桥机安装及负荷试验 | 35d | 2010-05-01 | 2010-06-28 | E4 |  | FS2 | 6
|  | 全厂公用油气水系统及消防系统安装调试 | 120d | 2010-05-29 | 2010-09-25 |  |  |  | 6
1 |  | 公用及4#机组水力测量系统安装 | 55d | 2010-12-01 | 2011-02-28 |  | 19 | FS4 | 5
1 |  | 公用及4#机组油水气系统安装 | 55d | 2010-12-01 | 2011-02-28 |  |  | SF2 | 6
1 |  | 通风空调、消防系统安装 | 50d | 2010-12-01 | 2011-02-28 |  | 25 | VS | 7
1 |  | 3#机组水力测量设备安装 | 30d | 2011-03-16 | 2011-05-14 |  | 25 |  | 5
1 |  | 3#机组油气水系统安装 | 30d | 2011-03-16 | 2011-05-14 |  | 26 |  | 6
1 |  | 2#机组水力测量设备安装 | 40d | 2011-05-30 | 2011-07-28 |  | 28 |  | 5
1 |  | 2#机组油气水系统安装 | 40d | 2011-05-30 | 2011-07-28 |  | 29 |  | 6
1 |  | 1#机组水力测量设备安装 | 40d | 2011-11-26 | 2012-01-24 |  | 30 |  | 5
1 |  | 1#机组油气水系统安装调试 | 40d | 2011-11-26 | 2012-01-24 |  | 31;196 | fs;sf2 | 6
7
|  | 4#机安装 | 490d | 2009-05-29 | 2010-09-30
|  | 4#机主机安装 | 473d | 2009-05-29 | 2010-09-13
1 |  | 肘管安装 | 15d | 2009-09-18 | 2009-10-17 | A1 | 19 |  | 10
1 |  | 锥管安装 | 7d | 2009-11-17 | 2009-11-26 | A1 | 37 |  | 10
1 |  | 座环蜗壳安装（蜗壳60天） | 45d | 2010-03-01 | 2010-05-31 | A1 | 38 |  | 10
1 |  | 机坑里衬安装 | 7d | 2010-05-31 | 2010-06-14 | A2 |  | FS4 | 9
1 |  | 机坑清扫测定 | 7d | 2010-09-01 | 2010-09-07 | A1 | 39 | FS | 10
1 |  | 4#定子组装叠片磁化试验 | 77 | 2010-07-02 | 2010-09-16 | A4 | 23 |  | 12
1 |  | 定子安装 | 10 | 2010-09-17 | 2010-09-26 | A2 | 42 |  | 12
1 |  | 定子下线（机坑内） | 80 | 2010-09-27 | 2010-12-15 | D11 | 53 | SF2 | 12
1 |  | 4#转子组装、试验 | 122 | 2010-08-16 | 2010-12-15 | D1 |  | SF2 | 8
1 |  | 导水机构预装 | 47 | 2010-09-08 | 2010-10-24 | A1 |  |  | 10
1 |  | 上机架组装 | 15 | 2010-11-09 | 2010-11-23 |  | 53 | sf2 | 11
1 |  | 下机架组装 | 15 | 2010-10-10 | 2010-10-24 |  |  |  | 11
1 |  | 下机架预装吊出 | 15 | 2010-10-25 | 2010-11-08 | A1 | 48 |  | 10
1 |  | 转轮安装 | 5 | 2010-11-09 | 2010-11-13 | A2 | 56 |  | 10
1 |  | 导水机构回装及水机大件安装 | 15 | 2010-11-13 | 2010-11-27 | A1 |  |  | 10
1 |  | 下机架主轴及推力安装 | 18 | 2010-11-28 | 2010-12-15 | A1 |  |  | 10
1 |  | 转子吊装及上端轴上机架安装 | 30 | 2010-12-16 | 2011-01-14 | A1 | 45 | FS | 10
1 |  | 盘车检查及回装 | 45 | 2011-01-15 | 2011-02-28 | A1 |  |  | 10
1 |  | 4#调速器设备及管路安装 | 60 | 2010-12-19 | 2011-02-16 |  |  | SF2 | 11
1 |  | 4#机组转轮组装 |  | 2010-07-30 | 2010-11-01 | A6 |  |  | 9
1
1
|  | 电气一次设备安装 | 136d | 2010-05-01 | 2010-09-13 |  |  |  | 67
1 |  | 厂用电系统安装 | 100d | 2010-11-10 | 2011-02-05 | A1 | 65 | SS4 | 34
1 |  | 500KV GIS及出线架安装 | 65d | 2010-12-01 | 2011-05-15 | A1 | 62 | SS4 | 29
1 |  | 主变轨道安装 |  | 2010-11-09 | 2010-12-09 | A3 | 19 | FS2 | 31
1 |  | 4#机主变及中性点设备安装 | 40d | 2010-12-10 | 2011-03-04 | A1 | 62 |  | 31
1 |  | 4#发电机电压配电装置安装 | 95d | 2010-11-10 | 2011-02-19 |  | 65 | VS | 33
1 |  | 4#机离相封闭母线安装 | 30d | 2010-11-10 | 2011-01-29 |  | 19 | FS2 | 32
|  | 公用及4#机组一次设备连接试验 | 11d | 2010-12-17 | 2010-12-31 | A1 | 63 | vs | 34
|  | 电气二次设备安装 | 136d | 2010-05-01 | 2010-09-13 |  |  |  | 83
1 |  | 全厂电缆桥架安装 | 40d | 2010-11-10 | 2011-01-09 | A1 | 19 | FS2 | 36
1 |  | 控制保护设备 | 30d | 2010-11-20 | 2010-12-31 | A1 |  |  | 35
1 |  | 控制电缆敷设 | 35d | 2011-01-20 | 2011-02-18 | A1 | 72 | VF | 37
1 |  | 动力电缆敷设 | 20d | 2011-01-10 | 2011-01-29 | A1 | 68 |  | 36
1 |  | 公用及4#机组二次配线 | 30d | 2011-01-30 | 2011-02-25 | A1 | 71;76 | FS3;fs | 36
1 |  | 公用及4#机组回路检查试验 | 16d | 2011-02-26 | 2011-03-12 | A1 | 60 |  | 36
|  | 照明及通信系统安装 | 166d | 2010-04-01 | 2010-09-13 |  |  |  | 87
1 |  | 首台及公用照明系统安装 | 166d | 2010-10-28 | 2011-01-05 |  | 19 | FS4 | 39
1 |  | 直流系统安装 | 30d | 2011-01-01 | 2011-01-30 | A1 | 69 |  | 38
1 |  | 公用及4#机组通信系统安装 | 46d | 2011-01-06 | 2011-02-20 |  | 75 |  | 39
|  | 机组调试 | 17d | 2010-09-14 | 2010-09-30 |  |  |  | 86
1 |  | 无水调试 | 7d | 2011-03-01 | 2011-03-20 | A1 | 27;55 |  | 10
1 |  | 充水启动试运行 | 10d | 2011-05-01 | 2011-05-31 | A1 | 79 |  | 10
|  | 3#机安装 | 476d | 2009-08-27 | 2010-11-30 |  |  |  | 89
|  | 3#机主机安装 | 456d | 2009-08-27 | 2010-11-10 |  |  |  | 90
1 |  | 肘管安装 | 15d | 2009-09-01 | 2009-09-30 | A5 | 19 | FS2 | 15
1 |  | 锥管安装 | 7d | 2009-12-10 | 2009-12-19 | A5 | 83 |  | 15
1 |  | 座环蜗壳安装（蜗壳60天） | 45d | 2010-03-10 | 2010-07-10 | A5 | 84 |  | 15
1 |  | 机坑里衬安装 | 7d | 2010-07-14 | 2010-07-28 | A2 |  |  | 14
1 |  | 机坑清扫测定 | 7d | 2010-11-01 | 2010-11-07 | A2 | 85 | FS | 15
1 |  | 3#定子组装叠片磁化试验 | 80 | 2010-09-17 | 2010-12-05 | A4 | 42 | FS4 | 17
1 |  | 定子安装 | 10 | 2010-12-06 | 2010-12-15 | A2 | 88 |  | 17
1 |  | 定子下线（机坑内） | 80 | 2010-12-16 | 2011-03-05 | D11 | 99 | SF2 | 17
1 |  | 3#转子组装、试验 | 80 | 2010-12-16 | 2011-03-05 | D1 | 45 |  | 13
1 |  | 导水机构预装 | 50 | 2010-11-08 | 2010-12-27 | A2 |  |  | 15
1 |  | 上机架组装 |  | 2011-01-15 | 2011-01-29 |  | 99 | SF3 | 16
1 |  | 下机架组装 |  | 2010-12-08 | 2010-12-27 |  |  |  | 16
1 |  | 下机架预装吊出 | 15 | 2010-12-28 | 2011-01-11 | A2 | 94 |  | 15
1 |  | 转轮安装 | 5 | 2011-01-21 | 2011-01-25 | A2 | 95;102 |  | 15
1 |  | 导水机构回装及水机大件安装 | 17 | 2011-01-26 | 2011-02-11 | A2 |  |  | 15
1 |  | 下机架主轴及推力安装 | 15 | 2011-02-12 | 2011-02-26 | A2 |  |  | 15
1 |  | 转子吊装及上端轴上机架安装 | 33 | 2011-03-06 | 2011-04-07 | A1 | 98 |  | 15
1 |  | 盘车检查及回装 | 45 | 2011-04-08 | 2011-05-22 | A1 |  |  | 15
1 |  | 3#调速器设备及管路安装 | 60 | 2011-03-06 | 2011-05-04 |  |  | SF2 | 16
1 |  | 3#机组转轮组装 |  | 2010-11-02 | 2011-01-20 | A6 | 56 | FS | 14
1
1
|  | 电气一次设备安装 | 39d | 2010-10-01 | 2010-11-08 |  |  |  | 32
1 |  | 3#机组段发电机电压配电装置安装 | 30d | 2011-02-20 | 2011-04-30 |  |  | SF2 | 33
1 |  | 3#机离相封闭母线安装 | 30d | 2011-01-30 | 2011-04-19 |  |  | VS | 32
1 |  | 3#机主变中性点设备安装 | 30d | 2011-03-05 | 2011-04-28 | A1 |  |  | 31
|  | 3#机组一次设备连接试验 | 9d | 2011-03-02 | 2011-03-16 |  | 108;107 |  | 34
|  | 电气二次设备安装 | 39d | 2010-10-01 | 2010-11-08 |  |  |  | 36
1 |  | 3#机组段电缆敷设 | 10d | 2011-03-13 | 2011-04-01 | A1 | 73 |  | 36
1 |  | 3#机组段二次配线 | 20d | 2011-04-02 | 2011-04-21 | A1 |  |  | 36
1 |  | 3#机组回路检查 | 9d | 2011-04-22 | 2011-05-06 | A1 |  |  | 36
|  | 照明及通信系统安装 | 39d | 2010-10-01 | 2010-11-08 |  |  |  | 38
1 |  | 3#机组照明系统安装 | 39d | 2011-02-21 | 2011-03-23 |  | 77 |  | 39
1 |  | 3#机组通信系统安装 | 15d | 2011-03-13 | 2011-04-13 |  | 77 | FS4 | 37
|  | 机组调试 | 20d | 2010-11-11 | 2010-11-30 |  |  |  | 26
1 |  | 无水调试 | 7d | 2011-05-23 | 2011-06-11 | A1 | 101 |  | 15
1 |  | 充水启动试运行 | 13d | 2011-06-12 | 2011-06-30 | A1 | 118 |  | 15
|  | 2#机安装 | 478d | 2009-11-25 | 2011-06-30 |  |  |  | 18
|  | 2#机主机安装 | 458d | 2009-11-25 | 2011-06-07 |  |  |  | 18
1 |  | 肘管安装 | 15d | 2009-11-28 | 2009-12-27 | A2 | 19 | FS2 | 20
1 |  | 锥管安装 | 7d | 2010-04-27 | 2010-05-12 | A2 | 122 |  | 20
1 |  | 座环蜗壳安装（蜗壳60天） | 45d | 2010-06-05 | 2010-09-03 | A5 | 123 |  | 20
1 |  | 机坑里衬安装 | 7d | 2010-09-10 | 2010-09-24 | A2 |  |  | 19
1 |  | 机坑清扫测定 | 7d | 2011-01-01 | 2011-01-07 | A2 | 124 | FS | 20
1 |  | 2#定子组装叠片磁化试验 | 81 | 2010-12-06 | 2011-02-24 | A4 | 88 | FS4 | 22
1 |  | 定子安装 | 10 | 2011-02-25 | 2011-03-06 | A2 | 127 |  | 22
1 |  | 定子下线（机坑内） | 80 | 2011-03-07 | 2011-05-25 | D11 | 138 | SF2 | 22
1 |  | 2#转子组装、试验 | 81 | 2011-03-06 | 2011-05-25 | D1 | 91 |  | 18
1 |  | 导水机构预装 | 50 | 2011-01-08 | 2011-02-26 | A2 |  |  | 20
1 |  | 上机架组装 |  | 2011-04-26 | 2011-05-10 |  | 138 | SF3 | 21
1 |  | 下机架组装 |  | 2011-01-28 | 2011-02-16 |  |  |  | 21
1 |  | 下机架预装吊出 | 15 | 2011-02-27 | 2011-03-13 | A2 | 133 |  | 20
1 |  | 转轮安装 | 5 | 2011-04-19 | 2011-04-23 | A2 | 134 | FS | 20
1 |  | 导水机构回装及水机大件安装 | 17 | 2011-04-24 | 2011-05-10 | A2 |  |  | 20
1 |  | 下机架主轴及推力安装 | 15 | 2011-05-11 | 2011-05-25 | A2 |  |  | 20
1 |  | 转子吊装及上端轴上机架安装 | 17 | 2011-05-26 | 2011-06-11 | A1 | 137 | FS | 20
1 |  | 盘车检查及回装 | 30 | 2011-06-12 | 2011-07-11 | A1 |  |  | 20
1 |  | 2#调速器设备及管路安装 | 60 | 2011-05-13 | 2011-07-11 |  |  | SF2 | 21
1 |  | 2#机组转轮组装 |  | 2011-01-21 | 2011-04-10 | A6 | 102 | FS | 19
1
1
|  | 电气一次设备安装 | 40d | 2010-12-30 | 2011-02-06 |  |  |  | 32
1 |  | 2#机组段发电机电压配电装置安装 | 30d | 2011-05-01 | 2011-07-10 |  |  | SF2 | 33
1 |  | 2#机离相封闭母线安装 | 30d | 2011-04-20 | 2011-07-10 |  |  | VS | 32
1 |  | 2#机主变中性点设备安装 |  | 2011-04-29 | 2011-06-12 | A1 |  |  | 31
|  | 2#机组一次设备连接试验 | 10d | 2011-05-17 | 2011-05-31 |  | 146;147 |  | 34
|  | 电气二次设备安装 | 40d | 2010-12-30 | 2011-02-06 |  |  |  | 36
1 |  | 2#机组段电缆敷设 | 10d | 2011-05-07 | 2011-05-26 | A1 | 113 |  | 36
1 |  | 2#机组段二次配线 | 20d | 2011-05-27 | 2011-06-15 | A1 |  |  | 36
1 |  | 2#机组回路检查 | 10d | 2011-06-16 | 2011-06-30 | A1 |  |  | 36
|  | 卷照及通信系统安装 | 40d | 2010-12-30 | 2011-02-06 |  |  |  | 38
1 |  | 2#机组照明系统安装 | 40d | 2011-04-27 | 2011-05-27 |  | 115 |  | 39
1 |  | 2#机组通信系统安装 | 15d | 2011-05-17 | 2011-06-17 |  | 116 |  | 37
|  | 机组调试 | 20d | 2011-01-12 | 2011-01-31 |  |  |  | 181
1 |  | 无水调试 | 8d | 2011-07-12 | 2011-07-21 | A1 | 140 |  | 20
1 |  | 充水启动试运行 | 12d | 2011-07-22 | 2011-07-31 | A1 | 157 |  | 20
|  | 1#机安装 | 478d | 2010-02-23 | 2011-09-28 |  |  |  | 18
|  | 1#机主机安装 | 458d | 2010-02-23 | 2011-09-05 |  |  |  | 18
1 |  | 肘管安装 | 15d | 2010-06-07 | 2010-07-02 | A2 | 19 | FS2 | 26
1 |  | 锥管安装 | 7d | 2010-08-12 | 2010-08-21 | A2 | 161 |  | 26
1 |  | 座环蜗壳安装 | 45d | 2011-01-20 | 2011-04-19 | A2 | 162 |  | 26
1 |  | 机坑里衬安装 | 7d | 2011-04-20 | 2011-05-04 | A2 |  |  | 26
1 |  | 机坑清扫测定 | 7d | 2011-08-18 | 2011-08-24 | A1 | 163 | FS | 26
1 |  | 1#定子组装叠片磁化试验 | 90 | 2011-04-21 | 2011-07-19 | A4 | 127 | FS4 | 28
1 |  | 定子安装 | 10 | 2011-08-19 | 2011-08-28 | A2 | 166 |  | 28
1 |  | 定子下线（机坑内） | 90 | 2011-08-29 | 2011-11-26 | D11 |  |  | 28
1 |  | 1#转子组装、试验 | 90 | 2011-06-25 | 2011-09-22 | D1 | 130 | FS4 | 24
1 |  | 导水机构预装吊出 | 50 | 2011-08-25 | 2011-10-13 | A1 |  |  | 26
1 |  | 上机架组装 |  | 2011-11-06 | 2011-11-20 |  | 177 | SF3 | 27
1 |  | 下机架组装 |  | 2011-09-19 | 2011-10-08 |  |  |  | 27
1 |  | 下机架预装吊出 | 15 | 2011-10-14 | 2011-10-28 | A1 | 172 |  | 26
1 |  | 转轮安装 | 5 | 2011-10-29 | 2011-11-02 | A1 | 180;173 |  | 26
1 |  | 导水机构回装及水机大件安装 | 15 | 2011-11-03 | 2011-11-17 | A1 |  |  | 26
1 |  | 下机架主轴及推力安装 | 20 | 2011-11-18 | 2011-12-07 | A1 |  |  | 26
1 |  | 转子吊装及上端轴上机架安装 | 18 | 2011-12-08 | 2011-12-25 | A1 | 169;168;176 |  | 26
1 |  | 盘车检查及回装 | 40 | 2011-12-26 | 2012-02-03 | A1 |  |  | 26
1 |  | 1#调速器设备及管路安装 | 50 | 2011-12-03 | 2012-01-21 |  |  | SF2 | 27
1 |  | 1#机组转轮组装 |  | 2011-05-11 | 2011-07-29 | A6 | 141 | FS4 | 25
1
1
|  | 电气一次设备安装 | 40d | 2011-03-30 | 2011-05-07 |  |  |  | 32
1 |  | 1#机组段发电机电压配电装置安装 | 30d | 2011-09-01 | 2011-11-29 |  | 196 | SF2 | 33
1 |  | 1#机离相封闭母线安装 | 30d | 2011-09-01 | 2011-11-29 |  | 196 | SF2 | 32
1 |  | 1#机主变中性点设备安装 |  | 2011-06-13 | 2011-07-27 | A1 | 196 | SF2 | 31
|  | 1#机组一次设备连接试验 | 10d | 2011-08-01 | 2011-08-15 |  | 185;186 |  | 34
|  | 电气二次设备安装 | 40d | 2011-03-30 | 2011-05-07 |  |  |  | 36
1 |  | 1#机组段电缆敷设 | 10d | 2011-09-01 | 2011-09-20 |  | 152 |  | 36
1 |  | 1#机组段二次配线 | 20d | 2011-09-21 | 2011-10-20 |  |  |  | 36
1 |  | 1#机组回路检查 | 10d | 2011-10-21 | 2011-11-04 |  | 193 |  | 36
|  | 卷照及通信系统安装 | 40d | 2011-03-30 | 2011-05-07 |  |  |  | 38
1 |  | 1#机组照明系统安装 | 40d | 2011-08-07 | 2011-09-06 |  | 154 |  | 39
1 |  | 1#机组通信系统安装 | 15d | 2011-09-11 | 2011-10-12 |  | 155;191 | fs;sf2 | 37
|  | 机组调试 | 20d | 2011-04-12 | 2011-05-01 |  |  |  | 181
1 |  | 无水调试 | 8d | 2012-02-04 | 2012-02-13 | A1 | 32;179;191 |  | 26
1 |  | 充水启动试运行 | 12d | 2012-02-14 | 2012-02-28 | A1 |  |  | 26
(2)

## 网络图1
年 | 2009-01-01 | [9 empty] | 2010-01-01 | [11 empty] | 2011-01-01 | [11 empty] | 2012-01-01 |  | 年
月 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 月
辅助机械 | [36 empty] | 辅助机械
第一台机组 | [36 empty] | 第一台机组
第二台机组 | [36 empty] | 第二台机组
第三台机组 | [36 empty] | 第三台机组
第四台机组 | [36 empty] | 第四台机组
电气一次 | [36 empty] | 电气一次
电气二次 | [36 empty] | 电气二次
照明通信 | [36 empty] | 照明通信
月 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 月
年 | 2009-01-01 | [9 empty] | 2010-01-01 | [11 empty] | 2011-01-01 | [11 empty] | 2012-01-01 |  | 年
注：图中为主要作业，关键线路包括：定子组装和下线、转子组装、转轮组装、主变、GIS、电缆桥架及电缆敷设、直流及厂用电系统安装、系统调试等
①.2#蜗壳延伸段吊装采用吊车停在2#洞内的办法
②.10年11月初提供4#副厂房工作面，12月底提供1#副厂房工作面，11月底提供GIS工作面
11-5-31
11-6-30
11-7-31
12-2-28
本图日期和工序均从P3/PROJECT中提取数据自动生成。
网络图专用转换软件提供：
HJ551188@163.COM
09-9-1
09-9-10
09-11-28
10年1月上旬吊装肘管前6节，10年7月2日完成剩余部分安装
10-8-31(-75)
10-10-31(-80)
10-12-31(-60)
11-8-18(-220)
10-3-4座环吊装结束
蜗壳4月1日开始安装5月31日基本结束
10-3-10座环吊装结束
蜗壳5月1日开始安装
10-11-10（-60）
土建提供4#机组副厂房工作面
10-4-28大梁卸车（-210）
10-6-25安装间封顶
2B
1B
4B
3B
1F
2F
3F
4F
70
安装进场施工准备
30
肘管安装
(112)
10
锥管安装
(30)
45
盘车检查及回装
60
4#调速器设备及管路安装
31
充水启动试运行
(41)
45
盘车检查及回装
60
3#调速器设备及管路安装
20
无水调试
(18)
19
充水启动试运行
80
3#机组转轮组装
10
定子安装
15
上机架组装
60
2#调速器设备及管路安装
(15)
20
下机架组装
15
下机架预装吊出
15
上机架组装
(35)
30
肘管安装
(95)
10
锥管安装
(70)
10-6-5座环开始吊装
蜗壳7月3日开始安装
9月3日结束
10-7-15
10-9-3
15
机坑里衬安装
77
4#定子组装叠片磁化试验
10
定子安装
47
导水机构预装
15
上机架组装
15
下机架组装
15
下机架预装吊出
15
导水机构回装及水机大件安装
18
下机架主轴及推力安装
30
转子吊装及上端轴上机架安装
(3)
(22)
59
2#桥机安装及负荷试验
7
机坑清扫测定
50
导水机构预装
(113)
123
座环蜗壳安装（蜗壳60天）
(80)
15
机坑里衬安装
61
轨道及1#桥机安装
(307)
20
下机架组装
80
2#机组转轮组装
26
肘管安装
(374)
11-1-20（桥机行走至1#机组）
80
1#机组转轮组装
(30)
15
机坑里衬安装
15
上机架组装
20
下机架组装
(14)
90
1#定子组装叠片磁化试验
(55)
10
定子安装
(30)
91
座环蜗壳安装（蜗壳60天）
(23)
16
锥管安装
(120)
30
肘管安装
(183)
15
机坑里衬安装
10
定子安装
80
3#定子组装叠片磁化试验
18
转子吊装及上端轴上机架安装
(106)
(11)
40
盘车检查及回装
50
1#调速器设备及管路安装
7
机坑清扫测定
(92)
92
座环蜗壳安装（蜗壳60天）
(94)
5
转轮安装
(7)
60
2#机组水力测量设备安装
60
2#机组油气水系统安装
(15)
(15)
60
3#机组水力测量设备安装
60
3#机组油气水系统安装
(15)
(15)
90
公用及4#机组水力测量系统安装
90
公用及4#机组油水气系统安装
90
通风空调、消防系统安装
20
无水调试
(12)
60
1#机组水力测量设备安装
60
1#机组油气水系统安装调试
(120)
(120)
(10)
10
无水调试
10
充水启动试运行
85
4#机主变及中性点设备安装
(100)
31
主变轨道安装
(529)
166
500KV GIS及出线架安装
(22)
90
1#机离相封闭母线安装
(66)
90
1#机组段发电机电压配电装置安装
(66)
10
无水调试
15
充水启动试运行
(10)
(13)
(91)
20
1#机组段电缆敷设
30
1#机组段二次配线
32
1#机组通信系统安装
(73)
(96)
(8)
32
2#机组通信系统安装
(33)
55
3#机主变中性点设备安装
71
2#机组段发电机电压配电装置安装
82
2#机离相封闭母线安装
70
3#机组段发电机电压配电装置安装
80
3#机离相封闭母线安装
102
4#发电机电压配电装置安装
81
4#机离相封闭母线安装
(530)
31
2#机组照明系统安装
31
1#机组照明系统安装
(34)
(71)
15
1#机组回路检查
(44)
15
公用及4#机组回路检查试验
(20)
61
全厂电缆桥架安装
(530)
27
公用及4#机组二次配线
20
动力电缆敷设
30
控制电缆敷设
42
控制保护设备
81
2#定子组装叠片磁化试验
7
机坑清扫测定
50
导水机构预装
15
下机架预装吊出
5
转轮安装
17
导水机构回装及水机大件安装
15
下机架主轴及推力安装
(119)
(10)
(36)
30
盘车检查及回装
17
转子吊装及上端轴上机架安装
11-8-18(-200)
7
机坑清扫测定
50
导水机构预装吊出
15
下机架预装吊出
5
转轮安装
15
导水机构回装及水机大件安装
20
下机架主轴及推力安装
(120)
(5)
(91)
5
转轮安装
17
导水机构回装及水机大件安装
15
下机架主轴及推力安装
(9)
33
转子吊装及上端轴上机架安装
(7)
70
首台及公用照明系统安装
46
公用及4#机组通信系统安装
(517)
32
3#机组通信系统安装
(20)
31
3#机组照明系统安装
20
3#机组段电缆敷设
20
3#机组段二次配线
15
3#机组回路检查
20
2#机组段电缆敷设
20
2#机组段二次配线
15
2#机组回路检查
88
厂用电系统安装
30
直流系统安装
45
2#机主变中性点设备安装
45
1#机主变中性点设备安装
(191)
11-4-20
80
3#转子组装、试验
122
4#转子组装、试验
81
2#转子组装、试验
90
1#转子组装、试验
(30)
80
定子下线（机坑内）
80
定子下线（机坑内）
80
定子下线（机坑内）
90
定子下线（机坑内）
95
4#机组转轮组装
10
锥管安装
(40)
90
座环蜗壳安装
(151)
首台机组发电形成4-3#主变，2#机组发电形成2-1#主变

## 节点时间
机组 | 肘管交面 | 锥管交面 | 座环交面 | 机坑交面 | 发电
4# | 2009-09-10 | 2009-11-24 | 2010-02-01 | 2010-08-10 | 2011-05-31
3# | 2009-09-01 | 2009-11-15 | 2009-01-29 | 2010-09-15 | 2011-06-30
2# | 2009-11-28 | 2010-02-11 | 2010-07-28 | 2011-01-15 | 2011-07-31
1# | 2009-12-28 | 2010-03-14 | 2010-08-28 | 2011-03-15 | 2011-10-30

## 说明
作业数目超过16行，限于注册后的用户体验
默认参数方案+自动判断关系线颜色
标准网络图模式
强制1月=1列；不允许程序调整列宽（因此H-U列的宽度手工缩小，便于A4纸张的打印）
图标后期添加；添加图标后要重新生成网络图；提示选择“否”可以保留图标不被清除
只输出设置了序号的作业；作业前要显示编号等在参数内修改并应用
软件下载：工程专家软件工作室 WWW.GCZJSOFT.COM

## P3数据
作业代码 | 作业说明 | 原定工期 | 最早开工 | 最早完工
LD4000 | 施工准备 | 12 | 2009-09-01 | 2009-09-12 | 4#机主机安装 | 473d | 2009-05-29 | 2010-09-13
LD4005 | 肘管安装 | 30 | 2009-09-13 | 2009-10-12 | 肘管安装 | 15d | 2009-09-10 | 2009-10-09
LD4010 | 混凝土二期 | 35 | 2009-10-13 | 2009-11-16 | 锥管安装 | 7d | 2009-11-24 | 2009-12-03
LD4015 | 锥管安装 | 10 | 2009-11-17 | 2009-11-26 | 座环蜗壳安装 | 45d | 2010-01-13 | 2010-04-12
LD4020 | 混凝土二期 | 20 | 2009-11-27 | 2009-12-16 | 机坑里衬安装 | 7d | 2010-05-13 | 2010-05-27
LD4025 | 座环、基础环安装 | 25 | 2009-12-17 | 2010-01-10 | 机坑清扫测定 | 7d | 2010-07-14 | 2010-07-20
LD4030 | 蜗壳安装 | 65 | 2010-01-11 | 2010-03-16 | 4#定子组装叠片磁化试验 | 121 | 2010-04-11 | 2010-08-09
LD4035 | 排架、混凝土二期 | 184 | 2010-01-11 | 2010-07-13 | 定子安装 | 41 | 2010-07-10 | 2010-08-19
LD4040 | 机坑清扫 | 7 | 2010-07-14 | 2010-07-20 | 定子下线（基坑内） | 111 | 2010-07-20 | 2010-11-07
LD4045 | 定子组装 | 90 | 2010-04-11 | 2010-07-09 | 4#转子组装、试验 | 203 | 2010-04-11 | 2010-10-30
LD4050 | 定子吊装 | 10 | 2010-07-10 | 2010-07-19 | 导水机构预装 | 75 | 2010-07-21 | 2010-10-03
LD4055 | 定子下线 | 80 | 2010-07-20 | 2010-10-07 | 上机架组装 | 35 | 2010-09-29 | 2010-11-02
LD4060 | 导水机构预装 | 55 | 2010-07-21 | 2010-09-13 | 下机架组装 | 80 | 2010-07-16 | 2010-10-03
LD4065 | 下机架组装、预装、二期回填 | 60 | 2010-07-16 | 2010-09-13 | 下机架预装吊出 | 15 | 2010-10-04 | 2010-10-18
LD4070 | 转轮组装 | 120 | 2010-05-17 | 2010-09-13 | 转轮安装 | 160 | 2010-05-17 | 2010-10-23
LD4075 | 转轮吊装 | 5 | 2010-09-14 | 2010-09-18 | 导水机构回装及水机大件安装 | 15 | 2010-10-23 | 2010-11-06
LD4080 | 导水机构安装 | 10 | 2010-09-19 | 2010-09-28 | 下机架主轴及推力安装 | 42 | 2010-10-14 | 2010-11-24
LD4085 | 接力器、调速环、水导就位 | 10 | 2010-09-29 | 2010-10-08 | 转子吊装及上端轴上机架安装 | 30 | 2010-11-25 | 2010-12-24
LD4090 | 发电机轴吊装 | 5 | 2010-10-09 | 2010-10-13 | 盘车检查及回装 | 45 | 2010-12-25 | 2011-02-07
LD4095 | 下机架、推力轴承安装 | 15 | 2010-10-14 | 2010-10-28 | 4#调速器设备及管路安装 | 60 | 2010-11-28 | 2011-01-26
LD4100 | 转子组装 | 165 | 2010-04-11 | 2010-09-22 | 4#机组转轮组装 |  | 2010-06-21 | 2010-10-18
LD4105 | 转子吊装、联轴 | 15 | 2010-10-29 | 2010-11-12
LD4110 | 上机架组装 | 45 | 2010-09-29 | 2010-11-12
LD4115 | 上端轴吊装吊装 | 5 | 2010-11-13 | 2010-11-17
LD4120 | 上机架吊装 | 7 | 2010-11-18 | 2010-11-24
LD4125 | 盘车 | 10 | 2010-11-25 | 2010-12-04
LD4130 | 机组回装 | 27 | 2010-12-05 | 2010-12-31
LD4135 | 静态调试 | 20 | 2011-01-01 | 2011-01-20
LD4140 | 动态调试 | 25 | 2011-05-01 | 2011-05-25
LD4145 | 72h试运行 | 3 | 2011-05-26 | 2011-05-28
LD3005 | 肘管安装 | 30 | 2009-09-01 | 2009-09-30
LD3010 | 混凝土二期 | 40 | 2009-10-01 | 2009-11-09
LD3015 | 锥管安装 | 10 | 2009-11-10 | 2009-11-19
LD3020 | 混凝土二期 | 35 | 2009-11-20 | 2009-12-24
LD3025 | 座环、基础环安装 | 25 | 2009-12-25 | 2010-01-18
LD3030 | 蜗壳安装 | 65 | 2010-01-19 | 2010-03-24
LD3035 | 机坑交面 | 160 | 2010-03-25 | 2010-08-31
LD3040 | 机坑清扫 | 7 | 2010-09-01 | 2010-09-07
LD3045 | 定子组装 | 90 | 2010-07-20 | 2010-10-17
LD3050 | 定子吊装 | 10 | 2010-10-18 | 2010-10-27
LD3055 | 定子下线 | 80 | 2010-10-28 | 2011-01-15
LD3060 | 导水机构预装 | 55 | 2010-09-08 | 2010-11-01
LD3065 | 下机架组装、预装、二期回填 | 60 | 2010-09-03 | 2010-11-01
LD3070 | 转轮组装 | 80 | 2010-09-14 | 2010-12-02
LD3075 | 转轮吊装 | 5 | 2010-12-03 | 2010-12-07
LD3080 | 导水机构安装 | 10 | 2010-12-08 | 2010-12-17
LD3085 | 接力器、调速环、水导就位 | 10 | 2010-12-18 | 2010-12-27
LD3090 | 发电机轴吊装 | 3 | 2010-12-28 | 2010-12-30
LD3095 | 下机架、推力轴承安装 | 15 | 2010-12-31 | 2011-01-14
LD3100 | 转子组装 | 80 | 2010-10-29 | 2011-01-16
LD3105 | 转子吊装、联轴 | 10 | 2011-01-17 | 2011-01-26
LD3110 | 上机架组装 | 30 | 2010-12-28 | 2011-01-26
LD3115 | 上端轴吊装吊装 | 5 | 2011-01-27 | 2011-01-31
LD3120 | 上机架吊装 | 7 | 2011-02-01 | 2011-02-07
LD3125 | 盘车 | 10 | 2011-02-08 | 2011-02-17
LD3130 | 机组回装 | 30 | 2011-02-18 | 2011-03-19
LD3135 | 静态调试 | 20 | 2011-03-20 | 2011-04-08
LD3140 | 动态调试 | 25 | 2011-06-01 | 2011-06-25
LD3145 | 72h试运行 | 3 | 2011-06-26 | 2011-06-28
LD2000 | 施工准备 | 88 | 2009-09-01 | 2009-11-27
LD2005 | 肘管安装 | 30 | 2009-11-28 | 2009-12-27
LD2010 | 混凝土二期 | 60 | 2009-12-28 | 2010-02-25
LD2015 | 锥管安装 | 10 | 2010-02-26 | 2010-03-07
LD2020 | 混凝土二期 | 45 | 2010-03-08 | 2010-04-21
LD2025 | 上下游排架具备桥机通行条件 | 98 | 2010-04-22 | 2010-07-28
LD2030 | 座环、蜗壳安装 | 80 | 2010-07-29 | 2010-10-16
LD2035 | 二期回填至机坑交面 | 90 | 2010-10-17 | 2011-01-14
LD2040 | 机坑清扫 | 7 | 2011-01-15 | 2011-01-21
LD2045 | 定子组装 | 90 | 2010-10-28 | 2011-01-25
LD2050 | 定子吊装 | 10 | 2011-01-26 | 2011-02-04
LD2055 | 定子下线 | 80 | 2011-02-05 | 2011-04-25
LD2060 | 导水机构预装 | 45 | 2011-01-22 | 2011-03-07
LD2065 | 下机架组装、预装、二期回填 | 60 | 2011-01-07 | 2011-03-07
LD2070 | 转轮组装 | 80 | 2010-12-03 | 2011-02-20
LD2075 | 转轮吊装 | 5 | 2011-02-21 | 2011-02-25
LD2080 | 导水机构安装 | 10 | 2011-02-26 | 2011-03-07
LD2085 | 接力器、调速环、水导就位 | 10 | 2011-03-08 | 2011-03-17
LD2090 | 发电机轴吊装 | 3 | 2011-03-18 | 2011-03-20
LD2095 | 下机架、推力轴承安装 | 15 | 2011-03-21 | 2011-04-04
LD2100 | 转子组装 | 80 | 2011-01-17 | 2011-04-06
LD2105 | 转子吊装、联轴 | 7 | 2011-04-07 | 2011-04-13
LD2110 | 上机架组装 | 30 | 2011-03-15 | 2011-04-13
LD2115 | 上端轴吊装吊装 | 5 | 2011-04-14 | 2011-04-18
LD2120 | 上机架吊装 | 7 | 2011-04-19 | 2011-04-25
LD2125 | 盘车 | 7 | 2011-04-26 | 2011-05-02
LD2130 | 机组回装 | 30 | 2011-05-03 | 2011-06-01
LD2135 | 静态调试 | 20 | 2011-06-02 | 2011-06-21
LD2140 | 动态调试 | 14 | 2011-07-12 | 2011-07-25
LD2145 | 72h试运行 | 3 | 2011-07-26 | 2011-07-28
LD1000 | 施工准备 | 118 | 2009-09-01 | 2009-12-27
LD1005 | 肘管安装 | 30 | 2009-12-28 | 2010-01-26
LD1010 | 混凝土二期 | 60 | 2010-01-27 | 2010-03-27
LD1015 | 锥管安装 | 10 | 2010-03-28 | 2010-04-06
LD1020 | 混凝土二期 | 45 | 2010-04-07 | 2010-05-21
LD1025 | 上下游排架具备桥机通行条件 | 99 | 2010-05-22 | 2010-08-28
LD1030 | 座环、蜗壳安装 | 80 | 2010-08-29 | 2010-11-16
LD1035 | 二期回填至机坑交面 | 90 | 2010-11-17 | 2011-02-14
LD1040 | 机坑清扫 | 7 | 2011-02-15 | 2011-02-21
LD1045 | 定子组装 | 90 | 2011-01-26 | 2011-04-25
LD1050 | 定子吊装 | 10 | 2011-04-26 | 2011-05-05
LD1055 | 定子下线 | 80 | 2011-05-06 | 2011-07-24
LD1060 | 导水机构预装 | 45 | 2011-02-22 | 2011-04-07
LD1065 | 下机架组装、预装、二期回填 | 60 | 2011-02-07 | 2011-04-07
LD1070 | 转轮组装 | 80 | 2011-02-21 | 2011-05-11
LD1075 | 转轮吊装 | 5 | 2011-05-12 | 2011-05-16
LD1080 | 导水机构安装 | 10 | 2011-05-17 | 2011-05-26
LD1085 | 接力器、调速环、水导就位 | 10 | 2011-05-27 | 2011-06-05
LD1090 | 发电机轴吊装 | 3 | 2011-06-06 | 2011-06-08
LD1095 | 下机架、推力轴承安装 | 15 | 2011-06-09 | 2011-06-23
LD1100 | 转子组装 | 80 | 2011-04-07 | 2011-06-25
LD1105 | 转子吊装、联轴 | 7 | 2011-06-26 | 2011-07-02
LD1110 | 上机架组装 | 45 | 2011-05-19 | 2011-07-02
LD1115 | 上端轴吊装吊装 | 3 | 2011-07-03 | 2011-07-05
LD1120 | 上机架吊装 | 7 | 2011-07-06 | 2011-07-12
LD1125 | 盘车 | 7 | 2011-07-13 | 2011-07-19
LD1130 | 机组回装 | 20 | 2011-07-20 | 2011-08-08
LD1135 | 静态调试 | 10 | 2011-08-09 | 2011-08-18
LD1140 | 动态调试 | 10 | 2011-08-19 | 2011-08-28
LD1145 | 72h试运行 | 3 | 2011-08-29 | 2011-08-31
LDQ000 | 施工准备 | 90 | 2009-09-01 | 2009-11-29
LDQ005 | 桥机轨道安装 | 30 | 2009-11-30 | 2009-12-29
LDQ010 | 桥机轨道二期回填 | 15 | 2009-12-30 | 2010-01-13
LDQ020 | 1＃桥机安装 | 50 | 2010-01-14 | 2010-03-04
LDQ030 | 2＃桥机安装 | 50 | 2010-01-24 | 2010-03-14

## oWD_网络图1 (hidden)
1000 | 8 | ←强制绘图开始列 | Line 191494
440.5312 | 43 | ←强制绘图完成列 |  | Line 210336
7 | 198 | ←强制绘图完成行 |  | Line 210337
1 |  |  |  | Line 210338
FALSE |  |  |  | Line 210339
TRUE |  |  |  | Line 210340
FALSE |  |  |  | Line 210341
0 |  |  |  | Line 210342
1 |  |  |  | Line 210343
Line 210344
Line 210345
Line 210346
Line 210347
Line 210348
Line 210349
Line 210350
Line 210351
Line 210352
|  |  |  | Line 210353 | Group 205168 | Text Box 205169 | Text Box 205170
Line 210354
Line 210355
|  |  |  | Line 210356 | Group 210556 | Text Box 210557 | Text Box 210558 | Line 210559 |  |  | Text Box 210560
|  |  |  | Line 210357 | Group 210481 | Text Box 210482 | Text Box 210483
Line 210358
|  |  |  | Line 210359 | Group 211575 | Text Box 211576 | Text Box 211577 | Freeform 211590 |  |  | Text Box 211591
|  |  |  | Line 210360 | Group 211581 | Text Box 211582 | Text Box 211583
|  |  |  | Line 210361 | Group 211603 | Text Box 211604 | Text Box 211605 | Line 211606
|  |  |  | Line 210362 | Group 211559 | Text Box 211560 | Text Box 211561 | Line 211568 |  |  | Text Box 211569
|  |  |  | Line 210363 | Group 211565 | Text Box 211566 | Text Box 211567 | Line 211570 |  |  | Text Box 211571
|  |  |  | Line 210364 | Group 211525 | Text Box 211526 | Text Box 211527 | Line 211534 |  |  | Text Box 211535
|  |  |  | Line 210365 | Group 211531 | Text Box 211532 | Text Box 211533 | Line 211536 |  |  | Text Box 211537
|  |  |  | Line 210366 | Group 211619 | Text Box 211620 | Text Box 211621 | Line 211628 |  |  | Text Box 211629
|  |  |  | Line 210367 | Group 211625 | Text Box 211626 | Text Box 211627 | Line 211630 | Line 211632 |  | Text Box 211631 | Text Box 211633
Line 210368
Line 210369
Line 210370
|  |  |  | Line 210371 | Group 208479 | Text Box 208480 | Text Box 208481 | Line 208482 |  |  | Text Box 208483
|  |  |  | Line 210372 | Group 208486 | Text Box 208487 | Text Box 208488 | Line 208489 |  |  | Text Box 208490
[5 empty] | Group 211423 | Text Box 211424 | Text Box 211425 | Line 211426 |  |  | Text Box 211427
[5 empty] | Group 210375 | Text Box 210376 | Text Box 210377 | Freeform 201322 |  |  | Text Box 201323
[5 empty] | Group 211415 | Text Box 211416 | Text Box 211417 | Line 211418 | Line 201333 |  | Text Box 211419 | Text Box 201334
[5 empty] | Group 210386 | Text Box 210387 | Text Box 210388 | Freeform 210462 |  |  | Text Box 210463
[5 empty] | Group 210392 | Text Box 210393 | Text Box 210394 | Line 210464 |  |  | Text Box 209877
[5 empty] | Group 213750 | Text Box 213751 | Text Box 213752 | Line 213753 |  |  | Text Box 208952
[5 empty] | Group 213387 | Text Box 213388 | Text Box 213389
[5 empty] | Group 210410 | Text Box 210411 | Text Box 210412
[5 empty] | Group 210416 | Text Box 210417 | Text Box 210418 | Line 210466 |  |  | Text Box 210467
[5 empty] | Group 210422 | Text Box 210423 | Text Box 210424
[5 empty] | Group 210428 | Text Box 210429 | Text Box 210430 | Line 210468 |  |  | Text Box 204780
[5 empty] | Group 211430 | Text Box 211431 | Text Box 211432 | Freeform 211433 |  |  | Text Box 211434
[5 empty] | Group 210439 | Text Box 210440 | Text Box 210441
[5 empty] | Group 210445 | Text Box 210446 | Text Box 210447
[5 empty] | Group 210451 | Text Box 210452 | Text Box 210453 | Line 210471
[5 empty] | Group 208900 | Text Box 208901 | Text Box 208902
[5 empty] | Group 208906 | Text Box 208907 | Text Box 208908
[5 empty] | Group 213774 | Text Box 213775 | Text Box 213776
[5 empty] | Group 213306 | Text Box 213307 | Text Box 213308 | Line 213309 |  |  | Text Box 212492
[5 empty] | Group 211847 | Text Box 211848 | Text Box 211849 | Freeform 211850 |  |  | Text Box 211851
[5 empty] | Group 211807 | Text Box 211808 | Text Box 211809 | Line 211810 |  |  | Text Box 211811
[5 empty] | Group 211775 | Text Box 211776 | Text Box 211777 | Line 211778 |  |  | Text Box 211779
[5 empty] | Group 212457 | Text Box 212458 | Text Box 212459 | Line 212460
[5 empty] | Group 212503 | Text Box 212504 | Text Box 212505 | Line 212506 |  |  | Text Box 212507
[5 empty] | Group 212941 | Text Box 212942 | Text Box 212943 | Line 212944 |  |  | Text Box 212945
[5 empty] | Group 213041 | Text Box 213042 | Text Box 213043
[5 empty] | Group 213012 | Text Box 213013 | Text Box 213014 | Line 213015
[5 empty] | Group 212998 | Text Box 212999 | Text Box 213000 | Line 213001 |  |  | Text Box 212937
[5 empty] | Group 212989 | Text Box 212990 | Text Box 212991 | Line 212992 | Freeform 212993 |  | Text Box 212953 | Text Box 212994
[5 empty] | Group 212785 | Text Box 212786 | Text Box 212787 | Freeform 212798 |  |  | Text Box 212799
[5 empty] | Group 213222 | Text Box 213223 | Text Box 213224 | Freeform 213231 |  |  | Text Box 213232
[5 empty] | Group 213327 | Text Box 213328 | Text Box 213329 | Line 213330 |  |  | Text Box 213037
[5 empty] | Group 213228 | Text Box 213229 | Text Box 213230 | Line 213233 |  |  | Text Box 212336
[5 empty] | Group 211610 | Text Box 211611 | Text Box 211612 | Line 211613 | Freeform 211614 |  | Text Box 208927 | Text Box 211615
[5 empty] | Group 209011 | Text Box 209012 | Text Box 209013 | Line 209014 |  |  | Text Box 209015
[5 empty] | Group 210249 | Text Box 210250 | Text Box 210251 | Line 210252 |  |  | Text Box 210253
[5 empty] | Group 210256 | Text Box 210257 | Text Box 210258 | Line 210259 |  |  | Text Box 210260
[5 empty] | Group 210543 | Text Box 210544 | Text Box 210545 | Line 210546 |  |  | Text Box 210547
[5 empty] | Group 210550 | Text Box 210551 | Text Box 210552 | Freeform 201370 |  |  | Text Box 201371
[5 empty] | Group 210529 | Text Box 210530 | Text Box 210531 | Line 210538 |  |  | Text Box 210539
[5 empty] | Group 211319 | Text Box 211320 | Text Box 211321 | Line 211322 |  |  | Text Box 211313
[5 empty] | Group 211303 | Text Box 211304 | Text Box 211305 | Line 211314
[5 empty] | Group 213756 | Text Box 213757 | Text Box 213758 | Line 213759 |  |  | Text Box 209122
[5 empty] | Group 213376 | Text Box 213377 | Text Box 213378 | Line 213379 |  |  | Text Box 207284
[5 empty] | Group 210535 | Text Box 210536 | Text Box 210537
[5 empty] | Group 209400 | Text Box 209401 | Text Box 209402 | Freeform 209403 |  |  | Text Box 209404
[5 empty] | Group 209369 | Text Box 209370 | Text Box 209371
[5 empty] | Group 209375 | Text Box 209376 | Text Box 209377 | Line 209380 |  |  | Text Box 207185
[5 empty] | Group 213186 | Text Box 213187 | Text Box 213188 | Line 213207 | Line 213209 |  | Text Box 213208 | Text Box 209413
[5 empty] | Group 213192 | Text Box 213193 | Text Box 213194
[5 empty] | Group 213198 | Text Box 213199 | Text Box 213200
[5 empty] | Group 213214 | Text Box 213215 | Text Box 213216 | Line 213217 |  |  | Text Box 213218
[5 empty] | Group 209096 | Text Box 209097 | Text Box 209098
[5 empty] | Group 209102 | Text Box 209103 | Text Box 209104
[5 empty] | Group 209142 | Text Box 209143 | Text Box 209144 | Line 209145
[5 empty] | Group 212416 | Text Box 212417 | Text Box 212418
[5 empty] | Group 212428 | Text Box 212429 | Text Box 212430
[5 empty] | Group 212362 | Text Box 212363 | Text Box 212364
[5 empty] | Group 213268 | Text Box 213269 | Text Box 213270 | Line 213301 |  |  | Text Box 212209
[5 empty] | Group 213274 | Text Box 213275 | Text Box 213276
[5 empty] | Group 213280 | Text Box 213281 | Text Box 213282
[5 empty] | Group 213261 | Text Box 213262 | Text Box 213263 | Line 213264 |  |  | Text Box 212602
[5 empty] | Group 213253 | Text Box 213254 | Text Box 213255 | Freeform 213256 |  |  | Text Box 213257
[5 empty] | Group 209108 | Text Box 209109 | Text Box 209110 | Freeform 209129 |  |  | Text Box 209130
[5 empty] | Group 209135 | Text Box 209136 | Text Box 209137 | Line 209138 |  |  | Text Box 208475
[5 empty] | Group 211277 | Text Box 211278 | Text Box 211279 | Line 211280 |  |  | Text Box 211281
[5 empty] | Group 211269 | Text Box 211270 | Text Box 211271 | Line 211272 |  |  | Text Box 211273
[5 empty] | Group 211262 | Text Box 211263 | Text Box 211264 | Line 211265 |  |  | Text Box 211266
[5 empty] | Group 211291 | Text Box 211292 | Text Box 211293 | Freeform 201454 |  |  | Text Box 201455
[5 empty] | Group 213068 | Text Box 213069 | Text Box 213070 | Line 213106 |  |  | Text Box 213107
[5 empty] | Group 213062 | Text Box 213063 | Text Box 213064 | Line 213065 |  |  | Text Box 213058
[5 empty] | Group 209186 | Text Box 209187 | Text Box 209188 | Line 209196
[5 empty] | Group 213762 | Text Box 213763 | Text Box 213764 | Line 213765 |  |  | Text Box 209198
[5 empty] | Group 213392 | Text Box 213393 | Text Box 213394 | Line 213395 |  |  | Text Box 204611
[5 empty] | Group 213074 | Text Box 213075 | Text Box 213076
[5 empty] | Group 209260 | Text Box 209261 | Text Box 209262 | Freeform 209312 |  |  | Text Box 209313
[5 empty] | Group 210644 | Text Box 210645 | Text Box 210646
[5 empty] | Group 213080 | Text Box 213081 | Text Box 213082 | Freeform 213108 |  |  | Text Box 213109
[5 empty] | Group 213085 | Text Box 213086 | Text Box 213087 | Line 213110 |  |  | Text Box 213111
[5 empty] | Group 213091 | Text Box 213092 | Text Box 213093
[5 empty] | Group 213097 | Text Box 213098 | Text Box 213099
[5 empty] | Group 213122 | Text Box 213123 | Text Box 213124 | Line 213125 | Line 206292 |  | Text Box 204057 | Text Box 204888
[5 empty] | Group 213116 | Text Box 213117 | Text Box 213118 | Freeform 209605 |  |  | Text Box 209606
[5 empty] | Group 209307 | Text Box 209308 | Text Box 209309
[5 empty] | Group 210674 | Text Box 210675 | Text Box 210676 | Line 210677 |  |  | Text Box 207530
[5 empty] | Group 212380 | Text Box 212381 | Text Box 212382
[5 empty] | Group 212392 | Text Box 212393 | Text Box 212394
[5 empty] | Group 213334 | Text Box 213335 | Text Box 213336
[5 empty] | Group 213286 | Text Box 213287 | Text Box 213288 | Line 213302 |  |  | Text Box 212173
[5 empty] | Group 213292 | Text Box 213293 | Text Box 213294
[5 empty] | Group 213298 | Text Box 213299 | Text Box 213300
[5 empty] | Group 212589 | Text Box 212590 | Text Box 212591 | Line 212603 |  |  | Text Box 212604
[5 empty] | Group 212259 | Text Box 212260 | Text Box 212261 | Line 212267 |  |  | Text Box 212268
[5 empty] | Group 211643 | Text Box 211644 | Text Box 211645 | Line 211652 |  |  | Text Box 209238
[5 empty] | Group 211649 | Text Box 211650 | Text Box 211651 | Line 211653 |  |  | Text Box 209214
[5 empty] | Group 210912 | Text Box 210913 | Text Box 210914 | Line 210915 |  |  | Text Box 210916
[5 empty] | Group 213780 | Text Box 213781 | Text Box 213782 | Line 213783 |  |  | Text Box 213784
[5 empty] | Group 213788 | Text Box 213789 | Text Box 213790 | Line 213791 |  |  | Text Box 213792
[5 empty] | Group 210985 | Text Box 210986 | Text Box 210987 | Freeform 202290 |  |  | Text Box 202291
[5 empty] | Group 213145 | Text Box 213146 | Text Box 213147 | Line 213177 |  |  | Text Box 213178
[5 empty] | Group 211135 | Text Box 211136 | Text Box 211137 | Freeform 211138 |  |  | Text Box 211139
[5 empty] | Group 211151 | Text Box 211152 | Text Box 211153 | Line 211154 |  |  | Text Box 211155
[5 empty] | Group 213768 | Text Box 213769 | Text Box 213770
[5 empty] | Group 213398 | Text Box 213399 | Text Box 213400 | Freeform 213401 |  |  | Text Box 213402
[5 empty] | Group 213151 | Text Box 213152 | Text Box 213153
[5 empty] | Group 211022 | Text Box 211023 | Text Box 211024 | Freeform 211084 |  |  | Text Box 211085
[5 empty] | Group 211028 | Text Box 211029 | Text Box 211030
[5 empty] | Group 213157 | Text Box 213158 | Text Box 213159 | Freeform 213179 |  |  | Text Box 213180
[5 empty] | Group 213162 | Text Box 213163 | Text Box 213164 | Freeform 213181 | Line 213183 |  | Text Box 213182 | Text Box 210792
[5 empty] | Group 213168 | Text Box 213169 | Text Box 213170
[5 empty] | Group 213174 | Text Box 213175 | Text Box 213176
[5 empty] | Group 211351 | Text Box 211352 | Text Box 211353 | Freeform 211354 | Freeform 211356 | Line 211358 | Text Box 211355 | Text Box 211357 | Text Box 211213
[5 empty] | Group 211362 | Text Box 211363 | Text Box 211364
[5 empty] | Group 211384 | Text Box 211385 | Text Box 211386
[5 empty] | Group 210971 | Text Box 210972 | Text Box 210973 | Freeform 210974 |  |  | Text Box 210975
[5 empty] | Group 211911 | Text Box 211912 | Text Box 211913 | Line 211914 |  |  | Text Box 211915
[5 empty] | Group 211895 | Text Box 211896 | Text Box 211897 | Line 211898 |  |  | Text Box 211899
[5 empty] | Group 213340 | Text Box 213341 | Text Box 213342 | Line 213343 |  |  | Text Box 213344
[5 empty] | Group 212105 | Text Box 212106 | Text Box 212107 | Line 212132 |  |  | Text Box 212133
[5 empty] | Group 212111 | Text Box 212112 | Text Box 212113
[5 empty] | Group 212610 | Text Box 212611 | Text Box 212612 | Freeform 212613 |  |  | Text Box 212614
[5 empty] | Group 212595 | Text Box 212596 | Text Box 212597 | Line 212605 |  |  | Text Box 212606
[5 empty] | Group 212129 | Text Box 212130 | Text Box 212131 | Line 212138 | Line 212140 |  | Text Box 212139 | Text Box 212141
[5 empty] | Group 211994 | Text Box 211995 | Text Box 211996 | Freeform 212002 | Freeform 212004 | Freeform 212006 | Text Box 212003 | Text Box 212005 | Text Box 212007
[5 empty] | Group 211999 | Text Box 212000 | Text Box 212001 | Freeform 207985 |  |  | Text Box 207986